


山西省土地估价行业2026年度
土地估价报告抽查工作
实施方案

为规范我省土地评估行业秩序，持续提升我省土地评估机构执业水平，进一步提高评估报告质量，更好服务全省经济建设，受省自然资源厅委托，省协会定于2026年7月至10月，组织开展2026年度土地估价报告抽查工作。本次抽查严格依据行业标准，对报告技术规范性、数据准确性、分析科学性及估价合理性开展全面审核，保障评估结果的公正性与权威性，为土地市场健康发展提供坚实支撑。
一、承办部门：省协会秘书处，负责统筹协调。
在厅利用处的具体指导和全程监督下，对土地估价报告抽查工作进行全面组织安排，严把技术标准，确保评审过程透明、公正。评审结束后，及时向相关机构反馈结果，并指导其改进，以促进行业健康发展。
二、具体时间安排：2026年7月28日至10月30日。
1.2026年7月28日发出通知
2.2026年7月28日至31日，随机确定初审专家，专家组组长（主审）由协会研究确定；
3.2026年8月3日，对参与专家进行业务培训；
4.2026年8月5日-9月5日，抽查报告下发各专家，专家对报告独立评审；
5.2026年9月7日-9月18日，秘书处对初审情况核查、整理、汇总；
6.2026年9月21日-9月30日，组织开展复审环节；
7.2026年10月12日会审，形成最终的抽查评审意见；
8.2026年10月底前，上报省厅利用处，并在相关网站公布评审结果。
三、抽查范围的确定：
1.抽查原则：完整抽查周期（2024年—2026年）内所有机构均需覆盖、上一年抽查不合格机构纳入连续抽查、2025年已注销、非会员、无报告备案的机构不列入抽查范围。
2.本次纳入抽查范围的机构：
(1)	2025年1月1日后新备案且有报告备案的机构；
(2)	2025年度抽查不合格机构；
(3)	2024年至2026年度未被抽查的机构；
3.报告的抽取：依托行业线上管理平台完成报告随机抽取。
四、确定评审专家：
（一）设立评审专家组：组长（主审）1名，由协会研究确定。
（二）选取初审专家10名。初审专家则从省协会专家库中随机抽取。
（三）专家要求：
1.在培训前，所有专家不得接触任何报告资料；
2.各专家需严格按照土地估价报告评审规则，逐项审核报告，确保评审结果的客观性和准确性。
3.各专家需在规定时间内提交评审意见，秘书处负责汇总整理。
4.各专家需秉持公正原则，独立完成评审，杜绝任何形式的外部干扰。
五、评审标准：
主要依据中估协的土地估价报告评审规则及评审表，以及《典型问题处理意见》一至四。
六、具体实施
（一）组织培训：为保障评审公平、公正，尽量减少主观判断，确保评审尺度一致，组织专家进行的评审培训。
（二）初审程序及相关要求：
1.每份报告由2名初审专家进行背靠背独立评审。在规定时间内将初审电子评审表通过邮件发至秘书处。
2.秘书处核查、整理、汇总、并进行初步分析，形成初审结果汇总表，并将相关初审结论提交主审专家。
3.相关要求：
（1）按评审表中的各项说明逐项评判，做到不重不漏
（2）仔细分析并逐一说明报告中存在的质量问题，要具体说明问题所在；
（3）注意对报告质量的整体把握，并通过整体修正参数来体现各评审项中未能涵盖或考虑不充分的问题；
（4）认真撰写评审情况，特别注重提出报告中存在的主要问题；
（5）按时将电子评审表及初审分析报告提交协会秘书处。
（三）复审环节：由主审专家组织实施。
1.对初审报告进行复审，并与原评审表进行对比分析，找出问题及原因，形成复审结论。
2.评价初审专家。通过初审结果分析及针对性复审，对初审专家的履职情况做出客观评价。
3.撰写分析报告。对报告初审情况进行全面分析和概括；对报告复审情况进行总结与说明；指出报告中存在问题及评审工作自身存在的问题；提出对策建议。
（四）会审环节：
由秘书处组织，组织会审会对报告评审情况进行全方位审核，听取主审专家的复审结论和相关处理建议，并对主审专家提出的处理建议及存疑问题等进行讨论与分析，形成会审结论。会审小组由厅利用处、主（初）审专家、秘书处工作人员等组成。会议形成最终形成本年度报告评审结论。
（五）上报环节：将评审结果上报省厅利用处，并在相关网站公布评审结果。
七、工作经费预算：本次工作经费支出由协会承担。
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